## DFDS WBS
STS WBS
PROJECT 명 오늘 뭐 해먹지(STS)
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일
[8 empty] | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921 | 43922 | 43923 | 43924 | 43925 | 43926 | 43927 | 43928 | 43929 | 43930 | 43931 | 43932 | 43933 | 43934 | 43935 | 43936 | 43937 | 43938 | 43939 | 43940 | 43941 | 43942 | 43943 | 43944 | 43945 | 43946 | 43947 | 43948 | 43949 | 43950
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | #NAME? | 제안서 | #NAME? | 2020-03-14 | #NAME? | 권윤옥 | 43920: 코로나로 인한 휴강
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-14 | #NAME?
| 중간보고 및 확인 | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME?
| 종료보고 및 확인 | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME?
| 최종검수 확인 | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME?
Front-End | (모든 작업은 html, css, js 동시에 수행) | bar: 43938 to 43939; 43941 to 43946; 43948 to 43950
| 웹 전체적인 디자인 및 내부 구조 설계 | 1 |  | 6일 | 2020-03-16 | 2020-03-20
| 메인/로그인/회원가입 화면 설계 및 구현 | 0.8 |  | 7일 | 2020-03-19 | 2020-03-27 | 정혁진 | bar: 43948
| 사진 찍기/업로드 화면 설계및 구현 | 1 |  | 4일 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | bar: 43948
| 이미지 분석 화면 설계 및 구현 | 1 |  | 4일 | 2020-04-08 | 2020-04-11 | bar: 43948
| 레시피 추천 및 확인 화면 설계 및 구현 | 0.9 |  | 6일 | 2020-04-13 | 2020-04-18 | bar: 43948
| 북마크 화면 설계 및 구현 | 1 |  | 4일 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | bar: 43948
| 검색 화면 설계 및 구현 | 1 |  | 4일 | 2020-04-22 | 2020-04-25 | bar: 43948
| 반응형 웹으로 구현 | 1 |  | 5일 | 매주 금, 토 진행 | bar: 43948
| 반응형 모바일 환경 구현 | 1 |  | 5일
| 코드 리팩토링 | 0.5 |  | 3일 | 2020-04-24 | 2020-04-27
Back-End | 개발 환경 설정(SpringBoot, jdk 설치 등) | 1 |  | 1일 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 장경석 전현진 | bar: 43948
| Spring boot 뼈대 구축하기 (기본 MVC 형태 소스 작성) | 1 |  | 1일 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | bar: 43948
| DB 연동을 위한 ORM, SQL Mapper, DAO등 개념숙지 및 구현체 선정 | 1 |  | 2일 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | bar: 43948
| MariaDB선정 및 Mybatis를 활용한 CRUD테스트 | 1 |  | 2일 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | bar: 43948
| 웹서비스 내 로그인서비스 구현을 위한 Spring Security 개념 숙지 | 1 |  | 4일 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | bar: 43948
| Spring Boot 프로젝트 내 spring security 적용 ( 로그인, 회원가입 기능, 리소스별 권한설정) | 1 |  | 2일 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | bar: 43948
| Flask API server 기본소스 작성 | 1 |  | 1일 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | bar: 43948
| Detecto 이미지분석모델 Flask API에 적용 | 1 |  | 2일 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | bar: 43948
| Flask API REST API 형태로 호출 ( Spring boot 내 RESTTemplate 사용) | 1 |  | 2일 | 2020-04-09 | 2020-04-11 | bar: 43948
| thymeleaf 활용 웹자원관리로 변경 | 1 |  | 2일 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | bar: 43948
| 배포를 위한 AWS 개념 숙지(EC2, RDS) | 1 |  | 2일 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | bar: 43948
| EC2활용 Spring Boot War배포, RDS활용 MariaDB 배포 | 1 |  | 2일 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | bar: 43948
| 웹서비스 내 사용할 기술 준비 완료 | 1 |  | 1일 | 43938 | 43938 | bar: 43948
| 프론트엔드, 백엔드, 데이터분석 연동 및 기능구현 시작 | 1 |  | 1일 | 43939 | 43939 | bar: 43948
| 로그인, 북마크, 검색 기능 구현 | 1 |  | 6일 | 43941 | 43946 | bar: 43948
| Flask API 모델 수정본 연동 | 1 |  | 6일 | 43946 | 43946 | bar: 43948
| 연동 시 오류 수정 및 보완사항 적용 | 1 |  | 3일 | 43948 | 43950
Data-Analysis | 데이터 수집 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-16 | #NAME? | 권윤옥 김수연 이선주 | bar: 43948
| 데이터 전처리 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-16 | #NAME? | bar: 43948
| 데이터 샘플링 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-18 | #NAME? | bar: 43948
| 이미지 분류 모델 선정 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-18 | #NAME? | bar: 43948
| 이미지 분류 모델 학습 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-18 | #NAME? | bar: 43948
| 이미지 분류 모델 성능 평가 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-18 | #NAME? | bar: 43948
| 이미지 분류 모델 보완 및 개선 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-18 | #NAME? | bar: 43948
| 레시피 추천 모델 선정 및 학습 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-18 | #NAME? | bar: 43948
| 레시피 추천 모델 개발 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-18 | #NAME? | bar: 43948
| 레시피 추천 모델 성능 평가 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-18 | #NAME? | bar: 43948
| 레시피 추천 모델 보완 및 개선 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-18 | #NAME? | bar: 43948
Full-Stack | 인터페이스 설계 | #NAME? |  | #NAME? | 2020-03-16 | #NAME?
| 데이터베이스 설계 | #NAME? |  | #NAME? | 0 | #NAME?
| 모바일 인터페이스 | #NAME? |  | #NAME? | 0 | #NAME?
| I/F변환 개발 |  |  |  |  | -1
| 테스트 시나리오 |  |  |  |  | -1
| 단위테스트 시나리오 |  |  |  |  | -1
| 통합테스트 시나리오 |  |  |  |  | -1
| 단위테스트 |  |  |  |  | -1
| 기능테스트 |  |  |  |  | -1
| 기능테스트 결함조치 |  |  |  |  | -1
| 통합테스트(1차) |  |  |  |  | -1
| 통합테스트 |  |  |  |  | -1
| 통합테스트 결함조치 |  |  |  |  | -1
| 통합테스트(2차-연동 포함) |  |  |  |  | -1
| 통합테스트 (IPCC, AFIS 연동 포함) |  |  |  |  | -1
| 통합테스트 (IPCC, AFIS 연동 포함) 결함조치 |  |  |  |  | -1
| 성능테스트 |  |  |  |  | -1
| 이행 및 안정화 |  |  |  |  | -1
| 구현계획수립 |  |  |  |  | -1
| 릴리이즈 및 비상계획 수립 |  |  |  |  | -1
| 교육훈련계획 수립 |  |  |  |  | -1
| 컨버전 및 릴리이즈 |  |  |  |  | -1
| 데이터베이스 구축 |  |  |  |  | -1
| 데이터 컨버전 |  |  |  |  | -1
| 이행 |  |  |  |  | -1
| 이행 준비 |  |  |  |  | -1
| 시스템 이행 |  |  |  |  | -1
| 안정화 |  |  |  |  | -1
| 시스템 안정화 |  |  |  |  | -1
| 시스템사용교육 |  |  |  |  | -1
| 매뉴얼작성 |  |  |  |  | -1
| 교육훈련 |  |  |  |  | -1
| 인수인계 |  |  |  |  | -1
| 인수인계 |  |  |  |  | -1
| 산출물제출 |  |  |  |  | -1

## COROL
LIST | COROL
Expected
General
Front-End
Back-End
Data-Analysis