## Sheet1
WBS 작성
Project 명
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일
2020-01-29 | time axis 2020-01-29 to 2020-03-10
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% |  | 1일 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 전현진 | bar: 2020-01-29
프로젝트 수행 | 파트별 스터디 발표 | 0% |  |  | 2020-01-30 | 2020-02-03 | 전현진,정혁진,정소현 | bar: 2020-01-30 to 2020-02-03
| Java Spring | 0% |  |  | 2020-01-30 | 2020-02-03 | 전현진,정소현 | bar: 2020-01-30 to 2020-02-03
| Front-end | 0% |  |  | 2020-01-30 | 2020-02-03 | 정혁진 | bar: 2020-01-30 to 2020-02-03
| 설계 | 0% |  |  |  |  | 전현진,정혁진,정소현
| main창 설계 | 0% |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-08 | 전현진 | bar: 2020-02-04 to 2020-02-08
| 로그인 창 설계 | 0% |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-17 | 정소현 | bar: 2020-02-09 to 2020-02-17
| 메인 컨텐츠 창 설계 | 0% |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-24 | 정혁진 | bar: 2020-02-18 to 2020-02-24
| 스케줄 보드 리스트 설계 | 0% |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 전현진 | bar: 2020-02-25 to 2020-03-03
| 사용자 개인 정보 테이블 정의 | 0% |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 정소현 | bar: 2020-02-04
| 스케쥴 보드 리스트 테이블 정의 | 0% |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 정혁진 | bar: 2020-02-18
| 스케줄 설명 테이블 정의 | 0% |  |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | bar: 2020-02-25
| 개발 | 0% |  |  |  |  | 전현진,정혁진,정소현
| Front-end | 0% |  |  | 2020-02-05 | 2020-03-03 | 전현진 | bar: 2020-02-05 to 2020-03-03
| main.jsp 구현 |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 정소현 | bar: 2020-02-05 to 2020-02-06
| sign_In.jsp 구현 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 정혁진 | bar: 2020-02-10 to 2020-02-11
| sign_up.jsp 구현 |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 전현진 | bar: 2020-02-14 to 2020-02-15
| board_Content 구현 |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 정소현 | bar: 2020-02-19 to 2020-02-21
| Schedule_board 리스트 구현 |  |  |  | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 정혁진 | bar: 2020-02-26 to 2020-02-28
| Schedule_board 구현 |  |  |  | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 전현진 | bar: 2020-02-29 to 2020-03-01
| back-end |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-03-03 | 전현진,정혁진,정소현 | bar: 2020-02-05 to 2020-03-03
| main. 구현 | 0% |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 전현진 | bar: 2020-02-07 to 2020-02-08
| sign_In 구현 | 0% |  |  | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 정소현 | bar: 2020-02-12 to 2020-02-13
| sign_up 구현 | 0% |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 정혁진 | bar: 2020-02-16 to 2020-02-17
| board_Content 구현 | 0% |  |  | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 전현진 | bar: 2020-02-22 to 2020-02-24
| Schedule_board 리스트 구현 | 0% |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 정소현 | bar: 2020-03-02 to 2020-03-03
| Schedule_board 구현 | 0% |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 정혁진 | bar: 2020-03-02 to 2020-03-03